## Sheet1
Projekt - Räkna fram nya system
Komponent | Aktivitet | Estimat (timmar) | Utfall | Release 0.1 | Release 0.2 | Release 0.3
WebGUI
| Start dialogen | 2 | 2.5 | 2
| Söka system dialogen för algoritm Random | 8 | 4 | 8
| Söka system dialogen för algoritm Iterativ | 16 |  |  | 16
Central system management
| WS - sendSystemToServer() för Algoritm Random | 8 | 2 | 8
| WS - sendSystemToServer() för Algoritm Iterativ | 8 |  |  | 8
| WS - getLatestSystem() för Algoritm Random | 8 | 1 | 8
| WS - getLatestSystem() för Algoritm Iterativ | 16 |  |  | 16
| WS-sendStatisticsToServer() | 2 | 1 | 2
Sök-klient: Desktop
| Generellt: pom, loggning, felhantering | 6 | 3 | 6
| Generellt: GUI | 16 | 6 | 16
| Generellt: Thread prio | 8 | 1 | 8
| Algoritm: Random | 16 | 13 | 16
| Algoritm: Iterativ | 24 |  |  | 24
Integrationtest |  | 4 | 10 | 4
Deploy: Amazon |  | 4 | 18 | 4
Tid totalt: |  | 146 | 61.5 | 82 | 64
Grön = Klar
Gul = Pågår